## TH CẤP PHÉP
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CẤP PHÉP TUYẾN QUỐC LỘ 37 NĂM 2025
STT | Giấy phép thi công | Ngày nhận giấy phép | Ngày bàn giao mặt bằng thi công | Tên cơ quan, đơn vị được chấp thuận xây dựng | Nội dung cấp phép thi công | Thời hạn thi công |  | Ghi chú
[6 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Công trình: Cải tạo chống quá tải đường dây và trạm biến áp huyện Phù Yên, Bắc Yên năm 2025 trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 | 3621/SGTVT-KCHT ngày 21/11/2024 | 2024-11-21 | Công ty điện lực Sơn La | Cấp phép thi công công trình: Cải tạo chống quá tải đường dây và trạm biến áp huyện Phù Yên, Bắc Yên năm 2025 trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 | 2024-11-21 | 2025-03-30
2 | Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa công trình nước sinh hoạt Trung tâm xã Quang Huy, huyện Phù Yên nằm trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 | 4006/SGTVT-KCHT ngày 20/12/2024 | 2024-12-20 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | Cấp phép thi công công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa công trình nước sinh hoạt Trung tâm xã Quang Huy, huyện Phù Yên nằm trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 | 2024-12-20 | 2025-01-31
3 | Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa công trình nước sinh hoạt Trường thiếu nhi dân tộc huyện Phù Yên nằm trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 | 4008/SGTVT-KCHT ngày 20/12/2024 | 2024-12-20 | Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn | Cấp phép thi công công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa công trình nước sinh hoạt Trường thiếu nhi dân tộc huyện Phù Yên nằm trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 | 2024-12-20 | 2025-01-31
4 | Công trình: Cấp điện nông thôn giao đoạn 2023-2025 trên dịa bàn huyện Phù Yên trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 | 831/SXD-KCHT ngày 16/4/2025 |  | Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Phù Yên | Cấp phép thi công công trình: Cấp điện nông thôn giao đoạn 2023-2025 trên dịa bàn huyện Phù Yên trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37 |  | 2025-06-30
5 | Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường truyền tải HDPE DN160mm cấp nước từ Trạm xử lý nước Nà Xá tới Trạm xử lý nước Suối Ngọt | 954/GPTC-SXD ngày 25/04/2025 | 2025-04-25 | Công ty cổ phần cáp nước Sơn La | Cấp phép thi công công trình: Cải tạo, sửa chữa đường truyền tải HDPE DN160mm cấp nước từ Trạm xử lý nước Nà Xá tới Trạm xử lý nước Suối Ngọt | 2025-04-25 | 2025-12-31
Formulas:
Thời hạn thi công = +[Ngày bàn giao mặt bằng thi công]

## THEO DOI CP
BIỂU THEO DÕI DIỄN BIẾN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẤP PHÉP
Công trình: Cải tạo chống quá tải đường dây và trạm biến áp huyện Phù Yên, Bắc Yên năm 2025 trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37
Ngày/tháng/năm | Diễn biến trong quá trình thi công | Xác nhận, ý kiến chỉ đạo của hạt trưởng | Ý kiến chỉ đạo của tuần kiểm
2024-11-21 | Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
2024-12-18 | Đơn vị thi công đúng theo hồ sơ cấp phép
2025-01-18 | Đơn vị thi công đúng theo hồ sơ cấp phép
2025-03-30 | Đơn vị thi công bàn giao lại mặt bằng cho hạt 1.37
BIỂU THEO DÕI DIỄN BIẾN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẤP PHÉP
Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa công trình nước sinh hoạt Trung tâm xã Quang Huy, huyện Phù Yên nằm trong phạm vi bảo vệ KCHT giao thông QL.37
Ngày/tháng/năm | Diễn biến trong quá trình thi công | Xác nhận, ý kiến chỉ đạo của hạt trưởng | Ý kiến chỉ đạo của tuần kiểm
2024-11-21 | Bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
2024-12-18 | Đơn vị thi công đúng theo hồ sơ cấp phép
2025-01-18 | Đơn vị thi công đúng theo hồ sơ cấp phép
2025-03-30 | Đơn vị thi công bàn giao lại mặt bằng cho hạt 1.37